## Hoja1
Mapeo sistematico
| Titulo: | Métodos de evaluación de usabilidad en Informática Médica
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
N° | Actividades | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07
1 | Mapeo Sistemático de la Literatura
2 | Planificación - Identificación y alcance de la necesidad | bar: 2020-03-16 to 2020-04-06
3 | Planificación - Identificación del estudio | bar: 2020-04-06 to 2020-05-04
4 | Selección de la estrategia de investigación | bar: 2020-05-11
5 | Desarrollo de la investigación | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
6 | Evaluación de la búsqueda | bar: 2020-05-18 to 2020-06-29
7 | Criterios de Inclusión y Exclusión | bar: 2020-05-25 to 2020-06-01; 2020-07-06 to 2020-07-13
8 | Evaluación de la Calidad | bar: 2020-07-13 to 2020-07-27
9 | Planificación - Extracción y clasificación de datos | bar: 2020-08-03 to 2020-08-17
10 | Proceso de extracción y clasificación | bar: 2020-08-24 to 2020-09-07
11 | Clasificación independiente del tópico | bar: 2020-08-24 to 2020-08-31
12 | Clasificación específica del tópico | bar: 2020-09-07 to 2020-09-14
13 | Planificación - Visualización de los resultados | bar: 2020-09-21 to 2020-09-28
14 | Planificación - Análisis de las Amenazas de la validez | bar: 2020-10-05 to 2020-10-12
15 | Resultados | bar: 2020-10-19
16 | Obtener resultados de la búsqueda | bar: 2020-10-26
17 | Seleccionar los estudios primarios | bar: 2020-11-02
18 | Evaluar la calidad de los estudios | bar: 2020-11-02 to 2020-11-09
19 | Extraer los datos relevantes | bar: 2020-11-02 to 2020-11-09
20 | Discusión/Conclusión y trabajo futuro | bar: 2020-11-09 to 2020-12-07
|  | 2.564% | 5.128% | 7.692% | 10.26% | 12.82% | 15.38% | 17.95% | 20.51% | 23.08% | 25.64% | 28.21% | 30.77% | 33.33% | 35.9% | 38.46% | 41.03% | 43.59% | 46.15% | 48.72% | 51.28% | 53.85% | 56.41% | 58.97% | 61.54% | 64.1% | 66.67% | 69.23% | 71.79% | 74.36% | 76.92% | 79.49% | 82.05% | 84.62% | 87.18% | 89.74% | 92.31% | 94.87% | 97.44% | 100%
| Avance Actual | 2020-06-01: 25%